# Plantillas de Documentos \u2014 C\u00f3digo Jordan

## \u00cdndice

- Informe T\u00e9cnico-Econ\u00f3mico Integral

- Carta Estrat\u00e9gica a Direcci\u00f3n General

- Tabla de Hechos

- Notificaci\u00f3n de Riesgo Operativo

- Reclamaci\u00f3n Formal

## 1. Informe T\u00e9cnico-Econ\u00f3mico Integral

Este es el documento central del C\u00f3digo Jordan. No es una queja ni una factura: es un estudio preventivo y de protecci\u00f3n de costos que obliga al cliente a validar o asumir el riesgo total de detenci\u00f3n.

### Estructura

INFORME T\u00c9CNICO-ECON\u00d3MICO INTEGRAL

Proyecto: [Nombre del proyecto]

Contrato: [N\u00famero de contrato]

Fecha: [Fecha]

Referencia: ITE-[A\u00f1o]-[Consecutivo]

1. ANTECEDENTES OPERATIVOS

- Descripci\u00f3n del alcance original contratado

- Condiciones pactadas (jornada, recursos, esquema de trabajo)

- Documentos de referencia (contrato, \u00f3rdenes de compra, minutas)

2. SITUACI\u00d3N OPERATIVA ACTUAL

- Descripci\u00f3n objetiva de las condiciones encontradas en campo

- Desviaciones respecto al alcance original

- Interferencias f\u00edsicas, log\u00edsticas o administrativas documentadas

- Evidencia fotogr\u00e1fica y de bit\u00e1cora (referenciar anexos)

3. AN\u00c1LISIS T\u00c9CNICO

- C\u00e1lculo de horas-hombre requeridas vs. disponibles

- Identificaci\u00f3n de restricciones del sistema

- Imposibilidad aritm\u00e9tica o interferencia geom\u00e9trica (si aplica)

- Tabla comparativa: condici\u00f3n contratada vs. condici\u00f3n real

4. IMPACTO ECON\u00d3MICO

- Desglose de costos adicionales incurridos

- Costos por espera, stand-by, retrabajos

- Diferencias en jornada (horas extra, turnos adicionales)

- Tabla de conceptos con montos unitarios y totales

5. PRESERVACI\u00d3N DEL EQUILIBRIO ECON\u00d3MICO

- Monto total de la regularizaci\u00f3n t\u00e9cnica y econ\u00f3mica

- Fundamento contractual (cl\u00e1usulas de ajuste, \u00f3rdenes de cambio)

- Comparativo con tarifas de mercado (si fortalece la posici\u00f3n)

6. SOLICITUD DE INSTRUCCI\u00d3N

- Opciones presentadas al cliente:

a) Validar la regularizaci\u00f3n y autorizar el pago

b) Proponer esquema alternativo con ajuste de alcance

c) Asumir el riesgo de detenci\u00f3n por falta de definici\u00f3n

- Plazo sugerido para respuesta

- Nota: "La ausencia de instrucciones se entender\u00e1 como validaci\u00f3n

t\u00e1cita del presente informe para efectos de continuidad operativa."

ANEXOS

- A: Evidencia fotogr\u00e1fica

- B: Bit\u00e1cora de obra

- C: C\u00e1lculos de soporte

- D: Planos y croquis de referencia

### Notas de redacci\u00f3n

- Nunca usar la palabra "reclamaci\u00f3n" ni "cobro". Usar "regularizaci\u00f3n" y "preservaci\u00f3n del equilibrio econ\u00f3mico".

- El tono es t\u00e9cnico-profesional, nunca emocional ni confrontativo.

- El cierre siempre transfiere la decisi\u00f3n al cliente con un plazo.

- Incluir siempre la nota de "validaci\u00f3n t\u00e1cita" para que el silencio juegue a favor del proveedor.

## 2. Carta Estrat\u00e9gica a Direcci\u00f3n General

Se usa en el Nivel 4 de la Escalera de Presi\u00f3n. Va dirigida al Director General del cliente, por encima del administrador del contrato.

### Estructura

[Membrete del proveedor]

[Ciudad], [Fecha]

[Nombre del Director General]

Director General

[Nombre de la empresa cliente]

Presente.

REF: Situaci\u00f3n operativa del Proyecto [Nombre] \u2014 Contrato [N\u00famero]

Estimado [Nombre/T\u00edtulo]:

1. CONTEXTO

Breve descripci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial y el proyecto en curso.

Menci\u00f3n del compromiso del proveedor con la continuidad operativa.

2. SITUACI\u00d3N QUE REQUIERE SU ATENCI\u00d3N

Descripci\u00f3n factual de la situaci\u00f3n operativa compleja.

Referencia a los informes t\u00e9cnicos ya entregados sin respuesta.

Cuantificaci\u00f3n del impacto operativo y econ\u00f3mico.

3. ACCIONES REALIZADAS POR NUESTRA PARTE

Lista de gestiones, informes y solicitudes ya presentadas.

Fechas y destinatarios de cada comunicaci\u00f3n sin respuesta.

4. SOLICITUD RESPETUOSA

Solicitar una reuni\u00f3n o instrucci\u00f3n directa.

Reiterar el compromiso con la relaci\u00f3n comercial a largo plazo.

Mencionar sutilmente que se han agotado los canales regulares.

5. CIERRE

"Confiamos en que esta situaci\u00f3n podr\u00e1 resolverse dentro del

marco de nuestra relaci\u00f3n comercial, preservando la paz

institucional que ambas partes valoran."

Atentamente,

[Nombre]

[Cargo]

[Datos de contacto]

C.c.p.: [Copias estrat\u00e9gicas \u2014 gerente de compras, administrador]

### Notas de redacci\u00f3n

- El tono es respetuoso pero firme. La presi\u00f3n viene de la formalidad y el escalamiento, no de amenazas.

- La frase "paz institucional" es una se\u00f1al sutil de que el proveedor tiene opciones legales pero prefiere resolver internamente.

- Las copias (c.c.p.) son estrat\u00e9gicas: notifican al administrador que fue "brincado" y al gerente de compras que hay un problema no resuelto.

## 3. Tabla de Hechos

Herramienta central de evidencia. Presenta hechos cronol\u00f3gicos irrefutables sin interpretaci\u00f3n ni emoci\u00f3n.

### Estructura

TABLA DE HECHOS

Proyecto: [Nombre]

Per\u00edodo documentado: [Fecha inicio] a [Fecha fin]

| No. | Fecha | Hecho documentado | Evidencia de soporte | Responsable de la desviaci\u00f3n | Impacto operativo | Impacto econ\u00f3mico estimado |

|-----|-------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|

| 1   | DD/MM | [Descripci\u00f3n objetiva] | [Bit\u00e1cora/Foto/Plano] | [Cliente/Sitio/Tercero] | [Horas perdidas/Retrabajo] | $[Monto] MXN |

| 2   | DD/MM | ... | ... | ... | ... | ... |

TOTALES:

- Horas de impacto acumuladas: [X] horas

- Impacto econ\u00f3mico total: $[X] MXN

- Conceptos afectados: [Lista]

NOTAS:

- Todos los hechos est\u00e1n respaldados por evidencia documental disponible en el expediente del proyecto.

- La columna "Responsable de la desviaci\u00f3n" refleja la causalidad t\u00e9cnica, no una asignaci\u00f3n de culpa.

### Notas de redacci\u00f3n

- Cada fila debe ser un hecho verificable, no una opini\u00f3n.

- La columna "Responsable de la desviaci\u00f3n" es la pieza clave: reasigna la causalidad sistem\u00e1ticamente al sitio o al cliente.

- Los totales al final crean el peso acumulativo que hace irrefutable la posici\u00f3n.

## 4. Notificaci\u00f3n de Riesgo Operativo

Documento preventivo que "siembra la mina" para uso futuro. Se env\u00eda cuando se detecta una desviaci\u00f3n pero a\u00fan no se quiere escalar.

### Estructura

NOTIFICACI\u00d3N DE RIESGO OPERATIVO

Proyecto: [Nombre]

Contrato: [N\u00famero]

Fecha: [Fecha]

Ref: NRO-[A\u00f1o]-[Consecutivo]

Dirigido a: [Administrador del contrato]

1. OBSERVACI\u00d3N DE CAMPO

Descripci\u00f3n de la condici\u00f3n detectada que representa un riesgo

para la continuidad operativa.

2. RIESGO IDENTIFICADO

- Riesgo operativo: [Descripci\u00f3n]

- Riesgo econ\u00f3mico: [Estimaci\u00f3n de impacto]

- Riesgo de programa: [Impacto en fechas]

3. ACCI\u00d3N PREVENTIVA PROPUESTA

Lo que el proveedor sugiere para mitigar el riesgo.

4. SOLICITUD DE INSTRUCCI\u00d3N

"Solicitamos amablemente sus instrucciones por escrito para

proceder conforme a la definici\u00f3n que [Empresa cliente] determine.

En ausencia de instrucci\u00f3n, procederemos conforme a las mejores

pr\u00e1cticas de la industria, documentando los recursos adicionales

necesarios para su posterior regularizaci\u00f3n."

Atentamente,

[Nombre y cargo]

### Notas de redacci\u00f3n

- Este documento es una "mina": se env\u00eda con tono colaborativo, pero su verdadera funci\u00f3n es crear evidencia de que el proveedor advirti\u00f3 el problema y el cliente no dio instrucci\u00f3n.

- La frase final es la trampa: si el cliente no responde, el proveedor tiene carta abierta para documentar costos adicionales.

## 5. Reclamaci\u00f3n Formal

\u00daltimo recurso. Se usa en el Nivel 5 de la Escalera. Lenguaje formal-legal pero sin amenaza directa.

### Estructura

RECLAMACI\u00d3N FORMAL POR DESEQUILIBRIO ECON\u00d3MICO

Proyecto: [Nombre]

Contrato: [N\u00famero]

Fecha: [Fecha]

Ref: RF-[A\u00f1o]-[Consecutivo]

1. OBJETO DE LA RECLAMACI\u00d3N

Preservar el equilibrio econ\u00f3mico del contrato conforme a

[fundamento legal aplicable].

2. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

- Alcance original pactado

- Condiciones econ\u00f3micas originales

- Modificaciones solicitadas por el cliente (documentadas)

3. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA RECLAMACI\u00d3N

Resumen de la Tabla de Hechos (o referencia al documento completo).

4. FUNDAMENTO T\u00c9CNICO

Resumen del Informe T\u00e9cnico-Econ\u00f3mico (o referencia).

5. CUANTIFICACI\u00d3N

Desglose de montos reclamados con fundamento documental.

Monto total: $[X] MXN + IVA

6. SOLICITUD FORMAL

- Reconocimiento de la regularizaci\u00f3n t\u00e9cnica y econ\u00f3mica

- Emisi\u00f3n de orden de cambio o convenio modificatorio

- Calendario de pago propuesto

7. RESERVA DE DERECHOS

"Nos reservamos el derecho de acudir a las instancias que

correspondan en caso de no alcanzar un acuerdo en un plazo

razonable, sin que esto implique renuncia alguna a los derechos

aqu\u00ed expresados."

ANEXOS

- Informe T\u00e9cnico-Econ\u00f3mico Integral

- Tabla de Hechos

- Expediente fotogr\u00e1fico

- Correspondencia previa sin respuesta

Atentamente,

[Nombre]

[Cargo]

### Notas de redacci\u00f3n

- La "reserva de derechos" es la menci\u00f3n m\u00e1s cercana a una amenaza legal, pero est\u00e1 redactada como protecci\u00f3n, no como agresi\u00f3n.

- Incluir siempre la correspondencia previa sin respuesta como anexo: demuestra que se agotaron todos los canales.

- Este documento debe ir acompa\u00f1ado de copia a CANACINTRA o el organismo gremial correspondiente si se decide activar ese canal.